ОТЧЕТ

о реализации плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий

осуществления образовательной деятельности

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 10» города Смоленска

наименование учреждения

за I полугодие 2023 года

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества, должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации |  |
| I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность |  |  |  |  |  |  |
| Несоответствие информации о деятельности образовательной организации, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) размещения, установленным нормативными правовыми актами | Поддерживать актуальность и полноту информации, размещенной на стенде образовательной организации | в течение года | Антонова И.Н., заместитель директора | 1.Приведены в соответствие с нормативно-правовыми актами стенды образовательной организации. 2. Дополнена информация об учредителе/учредителях образовательной организации. | 17.01.2023 |  |
|  | Провести мониторинг информации, размещенной на официальном сайте образовательной организации, на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации | январь,2023 | Лахтионова Т.В., ответственная по работе сайта | Проведен мониторинг ответственным по работе с сайтом | 18.01.2023 |  |
|  | Привести информацию, размещенную на официальном сайте образовательной организации, в соответствие с требованиями нормативных правовых актов | апрель,2023 | Лахтионова Т.В., ответственная по работе сайта | 1. Информация о структуре и об органах управления образовательной организации. 2. Локальный акт, регламентирующий правила внутреннего распорядка обучающихся. 3. Локальный акт, регламентирующий правила внутреннего трудового распорядка. 4. Локальный акт, регламентирующий режим занятий обучающихся. 5. Локальный акт, регламентирующий формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 6. Локальный акт, регламентирующий порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся. 7. Копия адаптированной образовательной программы (вариант 2) 8. Копии рабочих программ дисциплин. 9. Информация о применяемых федеральных государственных образовательных стандартах с приложением их копий или размещением гиперссылки на действующие редакции соответствующих документов. 10. Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по каждой реализуемой образовательной программе. | 26.04.2023 |  |
|  | Поддерживать актуальность информации о дистанционных способах обратной связи взаимодействия на сайте | в течение года | Лахтионова Т.В., ответственная по работе сайта | Создан раздел "Часто задаваемые вопросы"); | 14.05.2023 |  |
|  | Провести разъяснительную работу с получателями образовательных услуг о деятельности образовательной организации на - заседании Совета родителей - родительском собрании | март,2023 май,2023 | Пияева С.М., директор | Проведена разъяснительная работа с получателями образовательных услуг о деятельности образовательной организации на - заседании Совета родителей - родительском собрании | 14.03.2023 11.05.2023 |  |
| II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность |  |  |  |  |  |  |
| Не обеспечены в образовательной организации комфортные условия, в которых осуществляется образовательная деятельность | Создать комфортные условия для участников образовательного процесса: - зону отдыха (ожидания), в том числе для родителей обучающихся; - понятную навигацию внутри организации; - поддерживать удовлетворительное санитарное состояние помещений организации | постоянно | Буйнова В.А., завхоз | В образовательном учреждении созданы комфортные условия для участников образовательного процесса: - зона отдыха (ожидания), в том числе для родителей обучающихся; - понятная навигация внутри организации; - постоянно поддерживается удовлетворительное санитарное состояние помещений организации | май, 2023 постоянно |  |
|  | Организовать проведение психолого-педагогического консультирования участников образовательных отношений | в течение года | Андреев В.Е., педагог-психолог | Организовано и проведено психолого-педагогического консультирования участников образовательных отношений | ежемесячно |  |
| III. Доступность образовательной деятельности для лиц с ОВЗ и инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| Не обеспечены в образовательной организации условия доступности, позволяющие детям с ОВЗ и инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими | # Провести разъяснительную работу с получателями образовательных услуг о доступности образовательных услуг для инвалидов и детей с ОВЗ: -индивидуальная консультация | май,2023 | Пияева С.М., директор | Проведены беседа с родителями (законными представителями) образовательных услуг о доступности образовательных услуг для инвалидов и детей с ОВЗ: 1.Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации. 2.О возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | май,2023 |  |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |
| Получатели образовательных услуг не удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников организации | Создать условия для сохранения доли получателей образовательных услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя образовательной услуги при непосредственном обращении в организацию | в течение года | Пияева С.М., директор | Проведен семинар «Соблюдения общих принципов и профессиональной этике» Проведен семинар-практикум «Обеспечение и создание условий для психологической безопасности и комфортности в МБОУ «СШ № 10» на установление взаимоотношений педагогических работников с обучающимися, и их родителями(законными представителями) | 12.01.2023 15.03.2023 |  |
|  | Провести анкетирование получателей образовательных услуг на выявление степени удовлетворенности доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации | апрель,2023 | Антонова И.Н., заместитель директора | Проведено анкетирование получателей образовательных услуг на выявление степени удовлетворенности доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации | 26.04.2023 |  |
|  | Провести мероприятия с работниками образовательной организации, направленные на повышение профессиональной этики поведения, соблюдения Кодекса Этики и служебного поведения работников образовательной организации: - на совещании педагогических работников | февраль,2023 | Пияева С.М., директор | Проведено мероприятие с работниками образовательной организации, направленные на повышение профессиональной этики поведения, соблюдения Кодекса Этики и служебного поведения работников образовательной организации: - на общем собрании работников. | Протокол № 4 15.02.2023 |  |
| V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности |  |  |  |  |  |  |
| Получатели образовательных услуг не удовлетворены условиями осуществления образовательной деятельности в организации | Провести мониторинг удовлетворенности получателей образовательных услуг удобством графика работы образовательной организации | март,2023 | Андреев В.Е., педагог-психолог | Проведен мониторинг удовлетворенности получателей образовательных услуг удобством графика работы образовательной организации | 10.03.2023 |  |
|  | Провести разъяснительную работу с получателями образовательных услуг об организации жизнедеятельности образовательной организации - круглый стол | апрель,2023 | Пияева С.М., директор | Проведена разъяснительную работа с родителями (законными представителями) образовательных услуг об организации жизнедеятельности образовательной организации - круглый стол: «Актуальные проблемы современного образования. Пути их решения.» | 06.04.2023 |  |
|  | Проводить с определенной периодичностью мониторинг удовлетворенности получателей услуг условиями оказания образовательных услуг в образовательной организации | март,2023 | Антонова И.Н., заместитель директора | Проведен мониторинг удовлетворенности получателей услуг условиями оказания образовательных услуг в образовательной организации | 13.03.2023 |  |
|  | Провести тренинги для сотрудников образовательной организации по взаимодействию с родительской общественностью | февраль,2023 | Андреев В.Е., педагог-психолог | Проведен тренинг для сотрудников образовательной организации по взаимодействию с родительской общественностью | 02.02.2023 |  |

Директор  МБОУ «СШ № 10»                                                                                      С.М. Пияева